## Milestone
콘서트 예약 서비스 마일스톤
| 프로젝트 기간 |  | 2024-12-28 ~ 2025-1-16
| MD(1D = 4hour) |  | 토, 일, 월, 화, 수, 목
분류 | 1레벨 | 2레벨 | 3레벨 | 개발공수(MD) | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01
[5 empty] | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
3주차 | 설계 및 문서 작성 | 시나리오 선정 |  | 0 | bar: 2024-12-01 토 28
|  | Milestone 작성 |  | 1 | bar: 2024-12-01 토 28 to 2024-12-01 일 29
|  | UML | ERD | 1 | bar: 2024-12-01 월 30
시퀀스 다이어그램 | bar: 2024-12-01 월 30
플로우 차트 | bar: 2024-12-01 월 30
|  | 도메인 객체 설계 | 도메인 객체 정의 | 1 | bar: 2024-12-01 일 29
속성, 메서드, 관계 명세 | bar: 2024-12-01 일 29
관련 비즈니스 규칙 | bar: 2024-12-01 일 29
| API | API Specification |  | 1 | bar: 2024-12-01 화 31
|  | Mock API 개발 |  | 2 | bar: 2025-01-01 수 1 to 2025-01-01 목 2
4-5주차 | 환경 세팅 |  |  | 1 | bar: 2025-01-01 토 4
| 도메인 구현 |  |  | 3 | bar: 2025-01-01 일 5 to 2025-01-01 화 7
| 인프라 구현 |  |  | 3 | bar: 2025-01-01 수 8 to 2025-01-01 목 9; 2025-01-01 토 11
| 튜닝 및 고도화 |  |  | 2.5 | bar: 2025-01-01 일 12 to 2025-01-01 화 14
5주차 | QA |  |  | 0.5 | bar: 2025-01-01 화 14 to 2025-01-01 수 15
| 배포 | PR 문서 작성 |  | 0.5 | bar: 2025-01-01 수 15 to 2025-01-01 목 16
공통 | 주간 PR 문서 작성 |  |  | 1.5 | bar: 2025-01-01 목 2; 2025-01-01 목 9; 2025-01-01 목 16